## Tong quan
Mục | Nội dung
Tên dự án | SQA E-commerce Mini System
Môn học | Đảm bảo chất lượng phần mềm
Nhóm | Nhóm bài tập SQA - 5 thành viên
Mục tiêu kiểm thử | Xác nhận hệ thống mini e-commerce vận hành đúng các rule auth, product, cart, checkout, order, voucher và review; tạo bằng chứng cho báo cáo SQA.
Phạm vi kiểm thử | UI, API/black-box, unit test baseline, review tài liệu, review code, defect log và bằng chứng chạy local.
Ngoài phạm vi kiểm thử | Thanh toán thật, email/SMS thật, load test lớn, pentest chuyên sâu, tích hợp cloud trả phí.
Môi trường kiểm thử | Windows 10/11, Node.js LTS, SQLite local file, Chrome/Edge, VSCode terminal, npm.cmd.
Công nghệ sử dụng | React + Vite + TypeScript; Node.js + Express + TypeScript; SQLite; JWT; Zod; Vitest + Supertest.
Link source code Git | Để trống placeholder, cập nhật trong `reports/evidence/source-code-link.md` trước khi nộp.
Người lập kế hoạch | Nhóm SQA / Technical Writer
Ngày lập | 2026-05-12

## Pham vi kiem thu
ID | Module | Chức năng | Mô tả phạm vi kiểm thử | Loại kiểm thử áp dụng | Người phụ trách | Ghi chú
SCOPE-01 | Authentication & Authorization | Đăng ký, đăng nhập, JWT, role USER / ADMIN | Kiểm tra validate email/password, token, 401/403, phân quyền route admin. | UI, API/Black-box, Unit | Nguyễn Huy Trường | Đối chiếu `auth.schema.ts`, `AuthContext.tsx` và middleware backend.
SCOPE-02 | Product Management | List/detail/filter, CRUD admin, public active product | Kiểm tra tìm kiếm, lọc danh mục/giá/tồn kho, product inactive và delete history. | UI, API/Black-box, Review code | Hồ Quang Trường | Có test backend cho create product, inactive visibility, delete 409.
SCOPE-03 | Cart & Checkout | Giỏ hàng, số lượng, tổng tiền, checkout | Kiểm tra tồn kho, cart empty, shipping payload, checkout transaction, clear cart. | UI, API/Black-box, Unit | Hoàng Xuân Thảo | Liên quan `CartPage.tsx`, `CheckoutPage.tsx`, `order.service.ts`.
SCOPE-04 | Order Management | Orders mine, admin order list, status transition | Kiểm tra ma trận chuyển trạng thái, huỷ đơn, khôi phục tồn kho, admin authorization. | UI, API/Black-box, Unit | Ngô Quang Tiến | Có unit test cho state transition.
SCOPE-05 | Voucher & Product Review | Voucher create/apply, review sản phẩm đã mua | Kiểm tra voucher expired/limit/min order và review completed/duplicate/purchased item. | UI, API/Black-box, Unit | Trần Chí Trung | Có test backend cho voucher apply, review duplicate và `items[].reviewed`.

## Nhan su
STT | Thành viên | Vai trò | Module phụ trách | Nhiệm vụ chính | Deliverable
1 | Nguyễn Huy Trường | SQA phụ trách Auth | Authentication & Authorization | Review yêu cầu auth, test login/register/admin guard. | Checklist auth, test result, defect note.
2 | Hồ Quang Trường | SQA phụ trách Product | Product Management | Review API product, test CRUD/filter/public visibility. | Checklist product, UI/API test result.
3 | Hoàng Xuân Thảo | SQA phụ trách Cart | Cart & Checkout | Test giỏ hàng, checkout, tồn kho, shipping validation. | Test execution sheet, defect về checkout UX nếu có.
4 | Ngô Quang Tiến | SQA phụ trách Order | Order Management | Review state machine, test order list/transition/cancel. | Transition matrix, API/UI test result.
5 | Trần Chí Trung | SQA phụ trách Voucher/Review | Voucher & Product Review | Test voucher rule, review rule, duplicate review. | Defect log, review result, recommendation.

## Lich kiem thu
ID | Hoạt động | Mô tả | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Kết quả đầu ra | Trạng thái | Ghi chú
PLAN-01 | Phân tích yêu cầu | Đọc SRS, README, business rule và phạm vi hệ thống. | Cả nhóm | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Danh sách yêu cầu kiểm thử | PASS | Đã đối chiếu từ `docs/SRS.md`.
PLAN-02 | Lập kế hoạch kiểm thử | Chốt phạm vi, nhân sự, tiêu chí pass/fail. | Nguyễn Huy Trường + nhóm trưởng | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Workbook kế hoạch kiểm thử | PASS | Sinh trong file `01_Ke_hoach_kiem_thu_nhom.xlsx`.
PLAN-03 | Review tài liệu | Review README, SRS, API document, database design, test plan. | Cả nhóm | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Checklist review tài liệu | NOT RUN | Dữ liệu mẫu đã điền trong workbook review.
PLAN-04 | Review code | Đối chiếu controller/service/schema, response, auth, query an toàn. | Cả nhóm | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Checklist review code theo module | NOT RUN | Có finding UI/UX mức Low/Medium.
PLAN-05 | Thiết kế test case | Chuyển business rule thành test case UI/API/unit/negative. | Cả nhóm | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Danh sách test case theo thành viên | PASS | Workbook 03 có 75 test case.
PLAN-06 | Chuẩn bị dữ liệu test | Dùng seed account, voucher, order completed/pending. | Hoàng Xuân Thảo + Trần Chí Trung | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Test data baseline | PASS | Bám `README.md` và seed backend.
PLAN-07 | Kiểm thử giao diện | Chạy luồng user/admin trên React frontend. | Cả nhóm | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Ảnh chụp UI, status manual case | NOT RUN | Lưu trong `reports/evidence/screenshots/`.
PLAN-08 | Kiểm thử API/black-box | Gọi endpoint login, product, cart, checkout, order, voucher, review. | Cả nhóm | 2026-05-15 | 2026-05-15 | API result, black-box verdict | NOT RUN | Có thể dùng Supertest/Postman/curl.
PLAN-09 | Kiểm thử đơn vị | Đọc test sẵn có, bổ sung unit test nếu cần. | Ngô Quang Tiến + Trần Chí Trung | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Unit test log | PASS | Repo hiện có test transition order đã pass.
PLAN-10 | Ghi nhận defect | Tạo defect log, severity, priority, suggestion. | Cả nhóm | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Defect Log | PASS | Workbook 03 tạo 9 bug mẫu.
PLAN-11 | Tổng hợp báo cáo | Gộp checklist, test result, defect, kết luận. | Nhóm trưởng | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Markdown report và ba workbook | PASS | Sinh bởi generator trong `report-generator/`.

## Rui ro
ID | Rủi ro | Mức độ ảnh hưởng | Khả năng xảy ra | Biện pháp xử lý | Người theo dõi | Trạng thái
RISK-01 | Khác biệt Node.js hoặc binary SQLite làm setup lỗi. | High | Medium | Ghi rõ `npm.cmd`, kiểm tra `db:init`, `db:seed`, build và test. | Hoàng Xuân Thảo | NOT RUN
RISK-02 | Thiếu bằng chứng ảnh chụp khi báo cáo hoàn tất. | Medium | Medium | Chuẩn hóa Evidence Index và thư mục screenshot/test result. | Trần Chí Trung | NOT RUN
RISK-03 | Manual UI test chưa đồng bộ actual result giữa 5 người. | Medium | High | Dùng workbook 03 làm nguồn nhập status duy nhất. | Nhóm trưởng | NOT RUN
RISK-04 | Test data seed bị thay đổi trong lúc demo. | Medium | Medium | Reset database bằng script init/seed trước phiên kiểm thử. | Hoàng Xuân Thảo | NOT RUN
RISK-05 | Phân loại severity/priority không nhất quán. | Low | Medium | Dùng checklist review và defect log mẫu trong report. | Trần Chí Trung | NOT RUN
RISK-06 | Git link thật chưa được điền vào báo cáo. | Low | High | Cập nhật `reports/evidence/source-code-link.md` trước khi nộp. | Nhóm trưởng | NOT RUN

## Tieu chi Pass Fail
ID | Hạng mục | Tiêu chí Pass | Tiêu chí Fail | Ghi chú
CRIT-01 | API contract | HTTP code và `{ success, message, data }` đúng như tài liệu. | Sai status code hoặc response không thống nhất. | Áp dụng cho auth/product/cart/order/voucher/review.
CRIT-02 | Authorization | User thường bị chặn khỏi admin API; admin truy cập hợp lệ. | 401/403 sai hoặc lộ dữ liệu admin. | Ưu tiên kiểm tra route `/api/admin/*`.
CRIT-03 | Business rule checkout | Không vượt tồn kho, voucher hợp lệ, order `PENDING`, cart được clear. | Sai tổng tiền, stock âm, cart không reset, voucher sai logic. | Mức rủi ro cao.
CRIT-04 | Order transition | Chỉ cho transition hợp lệ; terminal state không quay lại trước. | Cho phép `COMPLETED -> PENDING` hoặc logic trái ma trận. | Có unit test hỗ trợ.
CRIT-05 | Review | Chỉ review sản phẩm đã mua trong order completed và không trùng. | Review được khi chưa mua hoặc duplicate không bị chặn. | Đối chiếu API + UI.
CRIT-06 | UI workflow | Form hiển thị lỗi đủ rõ, không mất dữ liệu vô cớ. | Không báo lỗi, thông điệp khó hiểu hoặc nút hành động gây nhầm. | Có defect mẫu cho cart/checkout/voucher UX.