## Tong quan ket qua
Mục | Nội dung
Tổng số test case | 75
Số PASS | 14
Số FAIL | 4
Số BLOCKED | 0
Số NOT RUN | 57
Tỷ lệ PASS | 77.8% trên test case đã có verdict (18/75).
Tổng số defect | 10
Kết luận | Workbook thể hiện baseline báo cáo: các test backend đã xác minh được ghi PASS, các finding UI có verdict FAIL, còn phần manual test giữ NOT RUN để nhóm cập nhật sau khi thu thập screenshot/evidence.

## TV1_Auth
Test Case ID | Module | Function | Test Type | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status | Severity nếu Fail | Tester | Evidence | Note
AUTH-TC-01 | Authentication & Authorization | Register | UI | Đăng ký hợp lệ trên form frontend. | Frontend/backend chạy local. | Mở `/register`, nhập name/email/password hợp lệ, submit. | new.user@example.com / NewUser@123 | Đi tới trang sản phẩm hoặc trạng thái đăng nhập thành công. | Chờ nhóm chạy manual UI. | NOT RUN |  | Nguyễn Huy Trường | screenshots/AUTH-TC-01.png | UI case.
AUTH-TC-02 | Authentication & Authorization | Register | UI | Đăng ký email sai format. | Trang register mở được. | Nhập email `abc`, password hợp lệ, submit. | abc / NewUser@123 | Hiển thị lỗi validate, không tạo user. | Chờ nhóm chạy manual UI. | NOT RUN |  | Nguyễn Huy Trường | screenshots/AUTH-TC-02.png | Negative UI.
AUTH-TC-03 | Authentication & Authorization | Register | UI | Đăng ký mật khẩu yếu. | Trang register mở được. | Nhập password `12345678`, submit. | weak@example.com / 12345678 | Hiển thị lỗi password complexity. | Chờ nhóm chạy manual UI. | NOT RUN |  | Nguyễn Huy Trường | screenshots/AUTH-TC-03.png | Negative UI.
AUTH-TC-04 | Authentication & Authorization | Logout | UI | Logout phía client. | Đã login user seed. | Click logout trong layout. | user@example.com | Token/user localStorage bị xóa, menu về guest state. | Chờ nhóm chạy manual UI. | NOT RUN |  | Nguyễn Huy Trường | screenshots/AUTH-TC-04.png | Client-side flow.
AUTH-TC-05 | Authentication & Authorization | Admin guard | UI | User thường mở màn admin. | Đăng nhập role USER. | Điều hướng vào route admin qua URL. | role USER | Không thấy dữ liệu admin hoặc bị route guard chặn. | Chờ nhóm chạy manual UI. | NOT RUN |  | Nguyễn Huy Trường | screenshots/AUTH-TC-05.png | Security UI.
AUTH-TC-06 | Authentication & Authorization | Login | Black-box/API | Đăng nhập user seed hợp lệ. | Database đã seed. | POST `/api/auth/login`. | user@example.com / User@123 | HTTP 200, có token JWT và role USER. | Đã PASS trong `commerce-api.test.ts`. | PASS |  | Nguyễn Huy Trường | api-test-result/AUTH-TC-06.txt | Khớp test backend hiện có.
AUTH-TC-07 | Authentication & Authorization | Login | Black-box/API | Đăng nhập sai mật khẩu. | User seed tồn tại. | POST `/api/auth/login` với password sai. | user@example.com / Wrong@123 | HTTP 401, success=false. | Chưa chạy trong workbook baseline. | NOT RUN |  | Nguyễn Huy Trường | api-test-result/AUTH-TC-07.txt | Negative API.
AUTH-TC-08 | Authentication & Authorization | Admin API | Black-box/API | User thường gọi API admin. | Có token USER. | POST `/api/admin/products`. | Payload product hợp lệ | HTTP 403. | Chưa chạy trong workbook baseline. | NOT RUN |  | Nguyễn Huy Trường | api-test-result/AUTH-TC-08.txt | Security API.
AUTH-TC-09 | Authentication & Authorization | Admin API | Black-box/API | Admin gọi API admin hợp lệ. | Có token ADMIN. | GET `/api/admin/products`. | admin@example.com / Admin@123 | HTTP 200, nhận danh sách sản phẩm. | Chưa ghi nhận kết quả thực thi riêng. | NOT RUN |  | Nguyễn Huy Trường | api-test-result/AUTH-TC-09.txt | Access API.
AUTH-TC-10 | Authentication & Authorization | Auth me | Black-box/API | Đọc profile từ token hợp lệ. | Đã login. | GET `/api/auth/me`. | Bearer token | HTTP 200, trả user hiện tại. | Chưa chạy trong workbook baseline. | NOT RUN |  | Nguyễn Huy Trường | api-test-result/AUTH-TC-10.txt | Contract API.
AUTH-TC-11 | Authentication & Authorization | Password schema | Unit | Schema từ chối password thiếu chữ hoa. | Có runner Vitest nếu nhóm bổ sung. | Gọi register schema với password yếu. | abc123456 | Parse fail. | Chưa có unit test tách riêng trong repo. | NOT RUN |  | Nguyễn Huy Trường | unit-test-result/AUTH-TC-11.txt | Đề xuất bổ sung.
AUTH-TC-12 | Authentication & Authorization | Email normalization | Unit | Schema lower-case email. | Có runner Vitest nếu nhóm bổ sung. | Parse email in hoa. | USER@EXAMPLE.COM | Kết quả được chuẩn hóa lower-case. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Nguyễn Huy Trường | unit-test-result/AUTH-TC-12.txt | Đề xuất bổ sung.
AUTH-TC-13 | Authentication & Authorization | Route guard helper | Unit | Kiểm tra helper quyết định role UI. | Nếu tách logic guard thành hàm testable. | Gọi helper với role USER/ADMIN. | USER, ADMIN | Kết quả boolean đúng. | Chưa có helper/unit test riêng. | NOT RUN |  | Nguyễn Huy Trường | unit-test-result/AUTH-TC-13.txt | Ý tưởng cải tiến.
AUTH-TC-14 | Authentication & Authorization | JWT expiry UX | Negative/Fail | JWT hết hạn trên client. | Có token hết hạn trong localStorage. | Mở trang protected hoặc gọi API sau khi token hết hạn. | Expired JWT | Client tự dọn session hoặc hướng người dùng login lại rõ ràng. | Hiện tại `api.ts` chỉ throw lỗi; `AuthContext` chưa tự logout khi 401. | FAIL | Medium | Nguyễn Huy Trường | screenshots/AUTH-TC-14.png | Khớp review issue RI-07.
AUTH-TC-15 | Authentication & Authorization | Required fields | Negative/Fail | Submit login khi bỏ trống required field. | Trang login mở được. | Để trống email hoặc password rồi submit. | email/password rỗng | Form hiện thông báo validate phù hợp. | Chưa chạy manual. | NOT RUN |  | Nguyễn Huy Trường | screenshots/AUTH-TC-15.png | Negative UI.

## TV2_Product
Test Case ID | Module | Function | Test Type | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status | Severity nếu Fail | Tester | Evidence | Note
PROD-TC-01 | Product Management | Product list | UI | Xem danh sách sản phẩm public. | Frontend/backend chạy, seed data sẵn sàng. | Mở trang sản phẩm. | Seed products | Danh sách hiển thị sản phẩm active. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Hồ Quang Trường | screenshots/PROD-TC-01.png
PROD-TC-02 | Product Management | Search | UI | Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa. | Trang list mở được. | Nhập `Keyboard` vào search và áp dụng. | Keyboard | Danh sách phù hợp từ khóa. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Hồ Quang Trường | screenshots/PROD-TC-02.png
PROD-TC-03 | Product Management | Category filter | UI | Lọc theo danh mục. | Có category seed. | Chọn category, quan sát list. | Mechanical / Office / ... | Chỉ hiện product cùng danh mục. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Hồ Quang Trường | screenshots/PROD-TC-03.png
PROD-TC-04 | Product Management | Detail | UI | Xem chi tiết sản phẩm. | Có product active. | Click product card. | productId hợp lệ | Trang detail hiển thị tên, giá, tồn kho, mô tả. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Hồ Quang Trường | screenshots/PROD-TC-04.png
PROD-TC-05 | Product Management | Admin create | UI | Admin thêm sản phẩm bằng form. | Đăng nhập ADMIN. | Nhập payload hợp lệ và submit. | Regression Mouse / 650000 / stock 9 | UI báo thành công và list reload. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Hồ Quang Trường | screenshots/PROD-TC-05.png
PROD-TC-06 | Product Management | Create product | Black-box/API | Admin tạo sản phẩm hợp lệ. | Có token ADMIN. | POST `/api/admin/products`. | Payload Regression Mouse | HTTP 201, trả product mới. | Đã PASS trong `commerce-api.test.ts`. | PASS |  | Hồ Quang Trường | api-test-result/PROD-TC-06.txt | Automated.
PROD-TC-07 | Product Management | Visibility | Black-box/API | Public ẩn product inactive, admin vẫn xem được. | Admin có thể tạo product `INACTIVE`. | Gọi public list/detail và admin list. | status=INACTIVE | Public không trả product; admin list có. | Đã PASS trong `commerce-api.test.ts`. | PASS |  | Hồ Quang Trường | api-test-result/PROD-TC-07.txt | Automated.
PROD-TC-08 | Product Management | Delete product | Black-box/API | Xóa product đã có order history. | Product seed đã từng nằm trong order item. | DELETE `/api/admin/products/:id`. | Product seed có history | HTTP 409, không 500. | Đã PASS trong `commerce-api.test.ts`. | PASS |  | Hồ Quang Trường | api-test-result/PROD-TC-08.txt | Automated.
PROD-TC-09 | Product Management | Price validation | Black-box/API | Admin nhập giá âm. | Có token ADMIN. | POST product với price < 0. | price=-1000 | HTTP 400 validation failed. | Chưa chạy trong workbook baseline. | NOT RUN |  | Hồ Quang Trường | api-test-result/PROD-TC-09.txt | Negative API.
PROD-TC-10 | Product Management | Update product | Black-box/API | Admin sửa giá và tồn kho sản phẩm. | Có token ADMIN và product tồn tại. | PATCH `/api/admin/products/:productId`. | price=990000, stock=3 | HTTP 200, product được cập nhật và list admin phản ánh dữ liệu mới. | Chưa chạy trong workbook baseline. | NOT RUN |  | Hồ Quang Trường | api-test-result/PROD-TC-10.txt | Update API.
PROD-TC-11 | Product Management | Filter schema | Unit | Schema chặn `minPrice > maxPrice`. | Có runner Vitest nếu nhóm bổ sung. | Parse query schema. | minPrice=5000000,maxPrice=1000000 | Parse fail. | Chưa có unit test tách riêng. | NOT RUN |  | Hồ Quang Trường | unit-test-result/PROD-TC-11.txt | Đề xuất.
PROD-TC-12 | Product Management | Product payload | Unit | Schema chặn stock âm. | Có runner Vitest nếu nhóm bổ sung. | Parse product payload. | stock=-1 | Parse fail. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Hồ Quang Trường | unit-test-result/PROD-TC-12.txt | Đề xuất.
PROD-TC-13 | Product Management | Image URL | Unit | Schema cho phép image URL hợp lệ hoặc rỗng. | Có runner Vitest nếu nhóm bổ sung. | Parse hai payload imageUrl. | https URL / empty string | Payload hợp lệ. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Hồ Quang Trường | unit-test-result/PROD-TC-13.txt | Boundary.
PROD-TC-14 | Product Management | Unauthorized create | Negative/Fail | User thường không được tạo sản phẩm. | Có token USER. | POST `/api/admin/products`. | Payload hợp lệ | HTTP 403. | Chưa chạy riêng trong workbook. | NOT RUN |  | Hồ Quang Trường | api-test-result/PROD-TC-14.txt | Negative access.
PROD-TC-15 | Product Management | Price filter boundary | Negative/Fail | Lọc khoảng giá sai thứ tự. | Không cần auth. | GET products với `minPrice > maxPrice`. | minPrice=9000000,maxPrice=1000 | HTTP 400. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Hồ Quang Trường | api-test-result/PROD-TC-15.txt | Negative filter.

## TV3_Cart_Checkout
Test Case ID | Module | Function | Test Type | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status | Severity nếu Fail | Tester | Evidence | Note
CART-TC-01 | Cart & Checkout | Add item | UI | Thêm sản phẩm vào giỏ từ trang sản phẩm. | Đăng nhập USER. | Click thêm vào giỏ với product còn tồn kho. | productId active | Badge/cart state cập nhật. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Hoàng Xuân Thảo | screenshots/CART-TC-01.png
CART-TC-02 | Cart & Checkout | Update quantity | UI | Tăng/giảm số lượng trong cart. | Cart có item. | Click icon plus/minus. | quantity 1 -> 2 -> 1 | Subtotal và total cập nhật. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Hoàng Xuân Thảo | screenshots/CART-TC-02.png
CART-TC-03 | Cart & Checkout | Remove item | UI | Xóa item khỏi cart. | Cart có item. | Click icon thùng rác. | productId hợp lệ | Item biến mất, total cập nhật. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Hoàng Xuân Thảo | screenshots/CART-TC-03.png
CART-TC-04 | Cart & Checkout | Total amount | UI | Tổng tiền cart hiển thị đúng. | Cart có nhiều item. | Đối chiếu subtotal từng dòng và total. | 2 item seed | Total = tổng subtotal. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Hoàng Xuân Thảo | screenshots/CART-TC-04.png
CART-TC-05 | Cart & Checkout | Empty cart CTA | UI | Cart trống không nên thúc người dùng checkout. | Cart empty. | Mở `/cart`. | Không item | CTA checkout nên ẩn/disable hoặc chuyển sang mua hàng. | Header `Tiep tuc checkout` vẫn hiển thị khi cart trống. | FAIL | Low | Hoàng Xuân Thảo | screenshots/CART-TC-05.png | Khớp RI-05.
CART-TC-06 | Cart & Checkout | Add to cart | Black-box/API | Thêm sản phẩm vào cart. | Có token USER. | POST `/api/cart/items`. | productId=1, quantity=1 | HTTP 201, cart summary trả item. | Đã PASS trong `commerce-api.test.ts`. | PASS |  | Hoàng Xuân Thảo | api-test-result/CART-TC-06.txt | Automated.
CART-TC-07 | Cart & Checkout | Checkout | Black-box/API | Checkout cart hợp lệ. | Cart có item hợp lệ. | POST `/api/orders/checkout`. | shipping payload hợp lệ | HTTP 201, order PENDING, cart clear. | Đã PASS trong `commerce-api.test.ts`. | PASS |  | Hoàng Xuân Thảo | api-test-result/CART-TC-07.txt | Automated.
CART-TC-08 | Cart & Checkout | Stock limit | Black-box/API | Thêm số lượng vượt stock. | Có token USER. | POST cart item vượt tồn kho. | quantity lớn hơn stock | HTTP 409. | Chưa chạy trong workbook baseline. | NOT RUN |  | Hoàng Xuân Thảo | api-test-result/CART-TC-08.txt | Negative API.
CART-TC-09 | Cart & Checkout | Empty checkout | Black-box/API | Checkout khi cart empty. | Cart empty. | POST checkout. | shipping payload hợp lệ | HTTP 409 Cart is empty. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Hoàng Xuân Thảo | api-test-result/CART-TC-09.txt | Negative API.
CART-TC-10 | Cart & Checkout | Voucher checkout | Black-box/API | Checkout có voucher hợp lệ. | Cart đủ min subtotal. | POST checkout kèm `voucherCode`. | WELCOME10 | Order có discount và final amount đúng. | Chưa chạy riêng trong workbook. | NOT RUN |  | Hoàng Xuân Thảo | api-test-result/CART-TC-10.txt | Integration.
CART-TC-11 | Cart & Checkout | Cart total formula | Unit | Tính total theo price x quantity. | Nếu tách helper/service unit. | Gọi logic tổng hợp item. | 2 x 300000 + 1 x 500000 | Total = 1100000. | Chưa có unit tách riêng. | NOT RUN |  | Hoàng Xuân Thảo | unit-test-result/CART-TC-11.txt | Đề xuất.
CART-TC-12 | Cart & Checkout | Checkout transaction | Unit | Transaction rollback khi stock thiếu. | Nếu mock DB transaction. | Mô phỏng item hết stock trong transaction. | quantity > stock | Không tạo order/không trừ kho. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Hoàng Xuân Thảo | unit-test-result/CART-TC-12.txt | Đề xuất rủi ro cao.
CART-TC-13 | Cart & Checkout | Quantity schema | Unit | Schema từ chối quantity <= 0. | Có unit schema nếu nhóm bổ sung. | Parse payload cart. | quantity=0 | Parse fail. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Hoàng Xuân Thảo | unit-test-result/CART-TC-13.txt | Boundary.
CART-TC-14 | Cart & Checkout | Shipping UI validation | Negative/Fail | Bỏ trống shipping address ở UI checkout. | Checkout page mở được. | Xóa địa chỉ và submit. | shippingAddress rỗng | UI nên chặn sớm hoặc hiển thị inline error rõ. | Inputs chưa gắn `required`; lỗi phụ thuộc phản hồi backend. | FAIL | Medium | Hoàng Xuân Thảo | screenshots/CART-TC-14.png | Khớp RI-06.
CART-TC-15 | Cart & Checkout | Quantity over stock | Negative/Fail | Tăng số lượng cart vượt stock từ UI. | Cart có item. | Click plus vượt tồn kho hiện tại. | stock boundary | UI hiển thị lỗi và không cập nhật cart. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Hoàng Xuân Thảo | screenshots/CART-TC-15.png | Negative UI.

## TV4_Order
Test Case ID | Module | Function | Test Type | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status | Severity nếu Fail | Tester | Evidence | Note
ORD-TC-01 | Order Management | My orders | UI | User xem danh sách đơn của mình. | Đăng nhập USER. | Mở `/orders`. | Seed orders | Chỉ đơn của user hiển thị. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Ngô Quang Tiến | screenshots/ORD-TC-01.png
ORD-TC-02 | Order Management | Order status | UI | Hiển thị trạng thái đơn hàng. | Có order pending/completed seed. | Quan sát badge/status. | PENDING, COMPLETED | Label trạng thái rõ ràng. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Ngô Quang Tiến | screenshots/ORD-TC-02.png
ORD-TC-03 | Order Management | Admin orders | UI | Admin xem toàn bộ đơn. | Đăng nhập ADMIN. | Mở admin order page. | Seed data | List có nhiều order và thông tin customer. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Ngô Quang Tiến | screenshots/ORD-TC-03.png
ORD-TC-04 | Order Management | Admin transition | UI | Admin đổi PENDING -> CONFIRMED. | Có order PENDING. | Chọn status mới và submit. | CONFIRMED | UI báo thành công và dòng order cập nhật. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Ngô Quang Tiến | screenshots/ORD-TC-04.png
ORD-TC-05 | Order Management | Order total | UI | Hiển thị tổng tiền và discount trên order. | Order đã seed với voucher. | Mở order detail/list. | WELCOME10 | Total/discount/final amount khớp dữ liệu seed. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Ngô Quang Tiến | screenshots/ORD-TC-05.png
ORD-TC-06 | Order Management | Update status | Black-box/API | Admin cập nhật status theo transition hợp lệ. | Có admin token và order PENDING. | PATCH `/api/admin/orders/:id/status`. | CONFIRMED | HTTP 200, status updated. | Đã PASS trong `commerce-api.test.ts`. | PASS |  | Ngô Quang Tiến | api-test-result/ORD-TC-06.txt | Automated.
ORD-TC-07 | Order Management | Shipping transition | Black-box/API | CONFIRMED -> SHIPPING. | Có order CONFIRMED. | PATCH status. | SHIPPING | HTTP 200. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Ngô Quang Tiến | api-test-result/ORD-TC-07.txt
ORD-TC-08 | Order Management | Complete transition | Black-box/API | SHIPPING -> COMPLETED. | Có order SHIPPING. | PATCH status. | COMPLETED | HTTP 200. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Ngô Quang Tiến | api-test-result/ORD-TC-08.txt
ORD-TC-09 | Order Management | Invalid transition | Black-box/API | COMPLETED -> PENDING bị chặn. | Có order completed. | PATCH status. | PENDING | HTTP 409. | Chưa chạy riêng trong workbook. | NOT RUN |  | Ngô Quang Tiến | api-test-result/ORD-TC-09.txt | Negative API.
ORD-TC-10 | Order Management | Cancel order | Black-box/API | Cancel order khi còn PENDING. | Có order PENDING. | PATCH status. | CANCELLED | HTTP 200 và stock được restore. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Ngô Quang Tiến | api-test-result/ORD-TC-10.txt | Rủi ro inventory.
ORD-TC-11 | Order Management | Forward transitions | Unit | Cho phép transition tiến hợp lệ. | Vitest backend. | Chạy unit test `allows forward transitions`. | PENDING->CONFIRMED, CONFIRMED->SHIPPING | Test PASS. | Đã PASS trong `order-status.unit.test.ts`. | PASS |  | Ngô Quang Tiến | unit-test-result/ORD-TC-11.txt | Automated.
ORD-TC-12 | Order Management | Backward/terminal | Unit | Từ chối transition lùi hoặc terminal. | Vitest backend. | Chạy unit test `rejects invalid backward or terminal transitions`. | COMPLETED->PENDING, CANCELLED->CONFIRMED | Test PASS. | Đã PASS trong `order-status.unit.test.ts`. | PASS |  | Ngô Quang Tiến | unit-test-result/ORD-TC-12.txt | Automated.
ORD-TC-13 | Order Management | Cancel stock restore | Unit | Khôi phục stock sau cancel. | Nếu bổ sung unit/integration test. | Mock order items và update status CANCELLED. | quantity theo order items | Stock tăng đúng. | Chưa có test tách riêng. | NOT RUN |  | Ngô Quang Tiến | unit-test-result/ORD-TC-13.txt | Đề xuất.
ORD-TC-14 | Order Management | Unauthorized admin list | Negative/Fail | User thường xem admin orders. | Có token USER. | GET `/api/admin/orders`. | Bearer USER | HTTP 403. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Ngô Quang Tiến | api-test-result/ORD-TC-14.txt | Negative access.
ORD-TC-15 | Order Management | Cancel completed order | Negative/Fail | Không cho cancel order COMPLETED. | Có order completed. | PATCH status CANCELLED. | COMPLETED -> CANCELLED | HTTP 409. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Ngô Quang Tiến | api-test-result/ORD-TC-15.txt | Negative transition.

## TV5_Voucher_Review
Test Case ID | Module | Function | Test Type | Test Scenario | Preconditions | Test Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status | Severity nếu Fail | Tester | Evidence | Note
VR-TC-01 | Voucher & Product Review | Create voucher | UI | Admin tạo voucher hợp lệ. | Đăng nhập ADMIN. | Mở admin vouchers, nhập form, submit. | SPRING15 | UI báo tạo thành công, list reload. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Trần Chí Trung | screenshots/VR-TC-01.png
VR-TC-02 | Voucher & Product Review | Voucher preview | UI | User apply voucher hợp lệ ở checkout. | Cart đủ giá trị tối thiểu. | Nhập `WELCOME10`, click áp dụng. | WELCOME10 | Preview hiển thị discount và final amount. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Trần Chí Trung | screenshots/VR-TC-02.png
VR-TC-03 | Voucher & Product Review | Review form | UI | User review sản phẩm thuộc order completed. | Seed completed order tồn tại. | Mở orders, nhập rating/comment, submit. | order 1 / product 4 | Review tạo thành công. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Trần Chí Trung | screenshots/VR-TC-03.png
VR-TC-04 | Voucher & Product Review | Reviewed state | UI | Form review biến mất sau khi đã review. | Review vừa tạo hoặc seed trạng thái reviewed. | Reload order page. | items[].reviewed=true | UI không cho submit trùng. | Chờ manual UI. | NOT RUN |  | Trần Chí Trung | screenshots/VR-TC-04.png
VR-TC-05 | Voucher & Product Review | Voucher error UX | UI | Thông điệp lỗi voucher phân biệt với lỗi checkout. | Checkout page mở được. | Apply voucher sai mã hoặc hết hạn. | NOTFOUND / EXPIRED20 | Thông báo gắn rõ với khu vực voucher. | Hiện lỗi dùng chung state `error` của checkout, ngữ cảnh chưa tách. | FAIL | Low | Trần Chí Trung | screenshots/VR-TC-05.png | Khớp RI-08.
VR-TC-06 | Voucher & Product Review | Apply voucher | Black-box/API | Apply voucher trên cart hợp lệ. | Cart seed đủ điều kiện. | POST `/api/vouchers/apply`. | WELCOME10 | HTTP 200, discount/final đúng. | Đã PASS trong `commerce-api.test.ts`. | PASS |  | Trần Chí Trung | api-test-result/VR-TC-06.txt | Automated.
VR-TC-07 | Voucher & Product Review | Seed usage consistency | Black-box/API | used_count voucher phản ánh order giảm giá đã seed. | Database đã seed. | Gọi API/list voucher hoặc đọc assertion test. | WELCOME10 | used_count khớp order seed. | Đã PASS trong `commerce-api.test.ts`. | PASS |  | Trần Chí Trung | api-test-result/VR-TC-07.txt | Automated baseline.
VR-TC-08 | Voucher & Product Review | Create review | Black-box/API | Tạo review cho completed order hợp lệ. | User có order completed chưa review. | POST `/api/reviews`. | orderId=1, productId=4, rating=5 | HTTP 201. | Đã PASS trong `commerce-api.test.ts`. | PASS |  | Trần Chí Trung | api-test-result/VR-TC-08.txt | Automated.
VR-TC-09 | Voucher & Product Review | Duplicate review | Black-box/API | Không cho review trùng cùng order/product. | Review đã tạo. | POST lại cùng payload. | orderId/productId giống lần trước | HTTP 409. | Đã PASS trong `commerce-api.test.ts`. | PASS |  | Trần Chí Trung | api-test-result/VR-TC-09.txt | Automated.
VR-TC-10 | Voucher & Product Review | Reviewed flag | Black-box/API | `orders/mine` đánh dấu item đã review. | Review vừa tạo. | GET `/api/orders/mine`. | order 1 / product 4 | `items[].reviewed=true`. | Đã PASS trong `commerce-api.test.ts`. | PASS |  | Trần Chí Trung | api-test-result/VR-TC-10.txt | Automated.
VR-TC-11 | Voucher & Product Review | Max discount | Unit | Voucher percent respect max discount. | Nếu nhóm bổ sung unit `evaluateVoucher`. | Gọi service với subtotal lớn. | discount percent > maxDiscount | discountAmount không vượt maxDiscount. | Chưa có unit test tách riêng. | NOT RUN |  | Trần Chí Trung | unit-test-result/VR-TC-11.txt | Đề xuất.
VR-TC-12 | Voucher & Product Review | Rating schema | Unit | Rating phải trong 1-5. | Nếu nhóm bổ sung unit schema review. | Parse rating 0 và 6. | 0, 6 | Parse fail. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Trần Chí Trung | unit-test-result/VR-TC-12.txt | Boundary.
VR-TC-13 | Voucher & Product Review | Duplicate uniqueness | Unit | Unique review theo user/order/product. | Nếu mock repository hoặc SQLite temp DB. | Insert review trùng. | same user/order/product | Constraint hoặc service trả conflict. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Trần Chí Trung | unit-test-result/VR-TC-13.txt | Đề xuất.
VR-TC-14 | Voucher & Product Review | Expired/usage limit voucher | Negative/Fail | Voucher hết hạn hoặc vượt số lần sử dụng bị từ chối. | Cart có item và voucher seed tồn tại. | POST `/api/vouchers/apply` với voucher expired hoặc usage limit đã đạt. | EXPIRED20 / LIMIT0 | HTTP 409 expired hoặc usage limit reached. | Chưa chạy trong workbook baseline. | NOT RUN |  | Trần Chí Trung | api-test-result/VR-TC-14.txt | Negative API.
VR-TC-15 | Voucher & Product Review | Review not purchased | Negative/Fail | Không cho review product chưa mua. | User có token. | POST review với product không thuộc completed order. | productId không thuộc order | HTTP 409/404 theo nhánh nghiệp vụ. | Chưa chạy. | NOT RUN |  | Trần Chí Trung | api-test-result/VR-TC-15.txt | Negative API.

## Defect Log
Bug ID | Module | Title | Severity | Priority | Steps To Reproduce | Expected Result | Actual Result | Status | Assignee | Recommendation | Evidence
BUG-01 | Product Management | Xóa product có order/review history từng có nguy cơ lỗi server. | High | High | Admin xóa product đã từng nằm trong order items. | Trả 409 và thông báo nghiệp vụ. | Đã sửa: service trả 409 thay vì để DB ném lỗi không kiểm soát. | PASS | Hồ Quang Trường | Giữ regression test delete history. | api-test-result/BUG-01.txt
BUG-02 | Product Management | Product `INACTIVE` từng có thể lộ ở public list. | Medium | Medium | Đặt product inactive rồi gọi public endpoint. | Public không trả product inactive. | Đã sửa: public route chỉ trả ACTIVE, admin có endpoint riêng. | PASS | Hồ Quang Trường | Giữ test visibility. | api-test-result/BUG-02.txt
BUG-03 | Product Review | Form review từng còn hiển thị sau khi gửi thành công. | Low | Medium | Submit review hợp lệ và reload UI. | Form chuyển sang trạng thái đã review. | Đã sửa nhờ `items[].reviewed` và reload order state. | PASS | Trần Chí Trung | Giữ test duplicate review. | api-test-result/BUG-03.txt
BUG-04 | Admin Product UI | Thiếu confirm dialog trước thao tác delete. | Low | Low | Admin click delete product. | Có bước xác nhận thao tác phá hủy. | Đã sửa: frontend hỏi xác nhận trước khi gọi API. | PASS | Hồ Quang Trường | Giữ manual UI check. | screenshots/BUG-04.png
BUG-05 | Cart UI | Link checkout vẫn hiện khi giỏ hàng trống. | Low | Medium | Đăng nhập user, mở `/cart` khi cart empty. | CTA checkout nên ẩn hoặc disable. | Header vẫn hiển thị `Tiep tuc checkout`. | FAIL | Hoàng Xuân Thảo | Ẩn hoặc disable CTA theo `cart.items.length`. | screenshots/BUG-05.png
BUG-06 | Checkout UI | Shipping fields thiếu required/inline validation ở client. | Medium | Medium | Xóa shipping address rồi submit checkout. | UI chặn sớm hoặc báo field-level error. | Client gửi request; lỗi phụ thuộc backend trả về. | FAIL | Hoàng Xuân Thảo | Bổ sung required/helper validation theo schema backend. | screenshots/BUG-06.png
BUG-07 | Voucher UX | Lỗi voucher và lỗi checkout dùng chung vùng thông báo. | Low | Low | Apply voucher sai mã rồi submit checkout. | Người dùng thấy lỗi gắn đúng ngữ cảnh thao tác. | Cùng `error` state được tái sử dụng, khó phân biệt nguồn lỗi. | FAIL | Trần Chí Trung | Tách `voucherError` và `checkoutError`. | screenshots/BUG-07.png
BUG-08 | Authentication UX | JWT hết hạn chưa tự dọn session client. | Medium | Medium | Đặt token expired trong localStorage và mở màn protected. | Client clear session hoặc redirect login rõ ràng. | API ném lỗi, nhưng local token/user chưa bị dọn tự động. | FAIL | Nguyễn Huy Trường | Xử lý 401 toàn cục tại `api.ts` hoặc AuthProvider. | screenshots/BUG-08.png
BUG-09 | Admin Voucher UI | Danh sách voucher chưa có lọc nhanh active/expired. | Low | Low | Admin mở màn voucher khi dữ liệu nhiều. | Có filter hoặc trạng thái nổi bật để review nhanh. | Bảng hiện toàn bộ voucher không có lọc/nhãn trạng thái thao tác nhanh. | FAIL | Trần Chí Trung | Bổ sung filter nhỏ hoặc badge status nếu mở rộng. | screenshots/BUG-09.png
BUG-10 | Order Management | Màu/nhãn trạng thái đơn hàng trên UI admin chưa phân biệt đủ rõ. | Low | Low | Admin mở màn quản lý đơn hàng và quan sát các trạng thái PENDING/CONFIRMED/SHIPPING/COMPLETED/CANCELLED. | Trạng thái có nhãn hoặc màu đủ dễ phân biệt khi rà soát nhiều đơn. | UI hiện trạng thái dạng text/select cơ bản, vẫn dùng được nhưng chưa hỗ trợ scan nhanh. | FAIL | Ngô Quang Tiến | Bổ sung badge màu theo trạng thái và mô tả transition kế tiếp. | screenshots/BUG-10.png

## Evidence Index
Evidence ID | Module | Test Case ID / Bug ID | Loại minh chứng | Tên file minh chứng | Đường dẫn | Ghi chú
EVD-001 | Authentication | AUTH-TC-06 | API test result | AUTH-TC-06.txt | reports/evidence/api-test-result/AUTH-TC-06.txt | Lưu output login API hoặc trích terminal test.
EVD-002 | Product | PROD-TC-06 | API test result | PROD-TC-06.txt | reports/evidence/api-test-result/PROD-TC-06.txt | Minh chứng create product admin.
EVD-003 | Cart & Checkout | CART-TC-07 | API test result | CART-TC-07.txt | reports/evidence/api-test-result/CART-TC-07.txt | Minh chứng checkout success.
EVD-004 | Order | ORD-TC-11 | Unit test result | ORD-TC-11.txt | reports/evidence/unit-test-result/ORD-TC-11.txt | Minh chứng unit transition.
EVD-005 | Voucher & Review | VR-TC-09 | API test result | VR-TC-09.txt | reports/evidence/api-test-result/VR-TC-09.txt | Minh chứng duplicate review bị chặn.
EVD-006 | Cart UI | BUG-05 | Screenshot | BUG-05.png | reports/evidence/screenshots/BUG-05.png | Ảnh CTA checkout khi cart empty.
EVD-007 | Checkout UI | BUG-06 | Screenshot | BUG-06.png | reports/evidence/screenshots/BUG-06.png | Ảnh form shipping thiếu inline validation.
EVD-008 | Voucher UX | BUG-07 | Screenshot | BUG-07.png | reports/evidence/screenshots/BUG-07.png | Ảnh vùng lỗi voucher dùng chung.
EVD-009 | Auth UX | BUG-08 | Screenshot | BUG-08.png | reports/evidence/screenshots/BUG-08.png | Ảnh trạng thái token expired sau API fail.
EVD-010 | Source | N/A | Source link | source-code-link.md | reports/evidence/source-code-link.md | Tài liệu đặt Git link, branch và lệnh clone/chạy.
EVD-011 | Order UI | BUG-10 | Screenshot | BUG-10.png | reports/evidence/screenshots/BUG-10.png | Ảnh trạng thái đơn hàng trên màn admin order.
EVD-012 | Baseline | N/A | Sample API artifact | API_TEST_RESULT_SAMPLE.md | test-artifacts/API_TEST_RESULT_SAMPLE.md | Artifact mẫu sẵn có của repo.
EVD-013 | Traceability | N/A | Traceability matrix | TRACEABILITY_MATRIX_SAMPLE.md | test-artifacts/TRACEABILITY_MATRIX_SAMPLE.md | Nguồn phụ trợ cho báo cáo nhóm.